## Hoja1
Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 7 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 8
Introducción y conceptos |  | Entidades, atributos y relaciones |  | Diagrama E-R |  | Modelo Relacional |  | SQL CREATE TABLE y CRUD |  | SQL: Select y consultas basicas |  | SQL: JOINs y subconsultas |  | Revisión final
Objetivos | Tareas | Objetivos | Tareas | Objetivos | Tareas | Objetivos | Tareas | Objetivos | Tareas | Objetivos | Tareas | Objetivos | Tareas | Objetivos | Tareas
Comprender que es una base de datos. Entender que es el modelo Entidad-Relación. | Lectura teorica. Elección del tema del proyecto. | Identificar entidades, atributos y relaciones. Establecer cardinalidades. | Listar entidades y atributos. Definir relaciones y cardinalidades. | Diseñar el diagrama E-R usando simbología estándar. | Crear el diagrama E-R con Draw.io. | Traducir el modelo E-R al modelo relacional. | Definir tablas, claves primarias y foráneas. | Crear tablas. Aplicar operaciones INSERT, UPDATE, DELETE. | Crear la base de datos real. Población inicial de datos. | Aprender SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY. Probar consultas simples. | Crear ejemplos de consultas. Probar con datos ficticios. | Aplicar JOINs entre tablas. Realizar subconsultas. | Consultas más complejas. Consultas con JOINs múltiples. | Integrar todos los elementos. Revisar errores. | Documentar el proyecto.
Entregables |  | Entregables |  | Entregables |  | Entregables |  | Entregables |  | Entregables |  | Entregables |  | Entregables
Documento breve con la idea del proyecto |  | Lista validada de entidades, atributos y relaciones. |  | Diagrama E-R entregable |  | Documento con el modelo relacional |  | Archivo .sql con la creación y manipulación de tablas. |  | Archivo .sql con consultas básicas. |  | Archivo .sql con consultas avanzadas. |  | Informe final